# 医疗质量与安全管理委员会 2026 年第三次会议决议纪要

会议时间：2026 年 7 月 24 日 14:00—16:40　　会议地点：门诊楼十二层会议室　　主持：委员会主任委员

应到委员 15 人，实到 13 人，请假 2 人（附表二记录其书面意见）。列席：质控办、护理部、药学部、信息科各 1 人。本次会议达到章程规定的法定人数，决议有效。

本纪要只记录决议、依据与责任划分，不记录讨论过程。全部数据与机构设置为演示内容，不指向任何真实医疗机构。

## 议题一　围手术期抗菌药物预防使用不规范

1.1　决议：自 2026 年 8 月 1 日起，将 I 类切口手术预防用抗菌药物纳入手术医嘱强制校验，术前 0.5—1 小时给药时间窗由信息系统硬性拦截；超窗给药需在系统内填写理由，理由逐月汇总报委员会。本条以 11 票赞成、2 票弃权、0 票反对通过。

1.2　依据：质控办第二季度专项抽查 420 份 I 类切口病历，预防用药规范率 68.3%，其中给药时间窗不合格 87 例（占不合格总数的 65.4%），品种选择不当 31 例，疗程超 24 小时 28 例。抽查方法为分层随机，按科室手术量加权，抽样比例不低于该科室季度手术量的 15%。

1.3　责任人与时点：信息科负责系统改造，2026 年 7 月 31 日前上线；医务部负责科室宣贯，7 月 29 日前完成；质控办负责 9 月 15 日前提交首月执行情况报告。

## 议题二　急诊胸痛患者首次心电图完成时限

2.1　决议：将急诊胸痛患者到院至首份心电图完成时限的院内标准由 10 分钟收紧至 8 分钟，自 2026 年 9 月 1 日起执行；在急诊分诊台增配便携式心电图机 1 台，由设备科在 8 月 20 日前完成采购与验收。本条以 13 票赞成、0 票弃权、0 票反对通过。

2.2　依据：上半年急诊胸痛病例 1 246 例，首份心电图中位完成时间 7.4 分钟，但 P90 为 14.2 分钟，长尾集中在 20:00—次日 02:00 时段（占超时病例的 61%）。同期区域质控通报的三级医院中位值为 6.8 分钟。收紧标准的可行性依据是中位值已优于新标准，需要解决的是夜间时段的设备与人力可及性，而非整体流程。

2.3　责任人与时点：急诊科主任负责流程调整与夜班排班，8 月 25 日前提交调整方案；设备科负责设备到位，8 月 20 日前；质控办负责自 9 月起按月监测 P90 并在超过 10 分钟时启动约谈。

## 议题三　不良事件非惩罚性上报机制落地情况

3.1　决议：确认现行非惩罚性上报机制未达预期，责成质控办在 2026 年 10 月 31 日前完成上报路径改造，取消上报环节中的科室负责人审批节点，改为科室知悉但不参与审核。本条以 12 票赞成、1 票弃权、0 票反对通过。

3.2　依据：上半年不良事件上报 312 件，其中 I 级（未造成后果）事件仅占 41%，而行业经验值为 70% 以上，提示轻微事件存在系统性漏报。匿名问卷回收 286 份，48% 的受访者选择「担心科室内部评价」作为不上报的主要原因，该选项在护理岗位中占比为 57%。

3.3　责任人与时点：质控办牵头，信息科配合，2026 年 10 月 31 日前完成路径改造；护理部负责在改造上线后两周内完成全院护理单元宣贯；委员会在 2027 年第一次会议上复核 I 级事件占比是否回升至 60% 以上。

## 议题四　高警示药品存放与双人核对

4.1　决议：全院高警示药品目录由 32 种调整为 27 种，删除的 5 种转入常规管理；同时明确浓氯化钾注射液不得在病区常规储备，改由静配中心统一配置。本条以 13 票赞成、0 票弃权、0 票反对通过。

4.2　依据：药学部对 32 种目录药品逐一评估近三年不良事件关联度，其中 5 种在院内近三年零关联事件且外部指南亦未列入高警示范畴，继续按高警示管理会稀释重点。浓氯化钾一项，第二季度病区存放点抽查 18 个，标识不合格 4 个。

4.3　责任人与时点：药学部负责目录修订发文，8 月 10 日前；静配中心负责承接配置量测算与人力申请，8 月 31 日前；护理部负责病区回收与清点，9 月 10 日前完成并报药学部核销。

## 附表一　本次会议决议汇总

| 编号 | 事项 | 责任部门 | 完成时点 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3-A | 抗菌药物给药时间窗系统拦截上线 | 信息科 | 2026-07-31 | 系统日志可查拦截记录 |
| 1.3-B | 科室宣贯与培训签到 | 医务部 | 2026-07-29 | 签到表覆盖全部手术科室 |
| 1.3-C | 首月执行情况报告 | 质控办 | 2026-09-15 | 报告经委员会审阅 |
| 2.3-A | 便携式心电图机采购验收 | 设备科 | 2026-08-20 | 验收单与资产入账 |
| 2.3-B | 夜间排班与流程调整方案 | 急诊科 | 2026-08-25 | 方案经医务部备案 |
| 3.3-A | 上报路径取消科室审批节点 | 质控办、信息科 | 2026-10-31 | 系统流程图与实测上报耗时 |
| 4.3-A | 高警示药品目录修订发文 | 药学部 | 2026-08-10 | 红头文件下发 |
| 4.3-B | 病区浓氯化钾回收清点 | 护理部 | 2026-09-10 | 清点单经药学部核销 |

## 附表二　表决记录与请假委员书面意见

| 议题 | 赞成 | 弃权 | 反对 | 请假委员书面意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议题一 | 11 | 2 | 0 | 同意，建议同步评估对择期手术流程的影响 |
| 议题二 | 13 | 0 | 0 | 同意 |
| 议题三 | 12 | 1 | 0 | 同意，建议匿名渠道与实名渠道并行保留 |
| 议题四 | 13 | 0 | 0 | 同意 |

## 附表三　上次会议决议执行情况复核

| 上次编号 | 事项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-1.3 | 手术安全核查表电子化 | 已完成 | 5 月上线，第二季度执行率 96.2% |
| 2026-02-2.2 | 危急值闭环时限监测 | 已完成 | 月度监测已纳入质控看板 |
| 2026-02-3.1 | 输血适应证专项点评 | 未完成 | 点评样本量不足，顺延至 2026-09-30 |
| 2026-02-4.4 | 麻醉深度监测设备配置 | 部分完成 | 3 间手术室已配，其余 2 间待预算 |

## 附表四　下次会议预定议题

| 序号 | 预定议题 | 提出部门 | 材料提交截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输血适应证专项点评结果 | 输血科 | 2026-10-20 |
| 2 | 抗菌药物拦截上线后三个月评估 | 质控办 | 2026-10-25 |
| 3 | 护理不良事件上报量变化分析 | 护理部 | 2026-10-25 |

## 附表五　本纪要的送达与归档

| 环节 | 承办 | 时点 |
| --- | --- | --- |
| 纪要签发 | 主任委员 | 2026-07-26 |
| 全院 OA 送达 | 院办 | 2026-07-28 |
| 纸质归档 | 档案室 | 2026-08-05 |

（本件为 OceanLeo 第一方原创示例文档，机构、人员、数据均为演示内容。决议纪要体的规矩是「决议、依据、责任人与时点三拍不缺一拍」，本件五张表与四个议题即按此排布。）